## BDI
Quadro de Composição do BDI
Proponente: | Câmara Municipal de Novorizonte
Objeto: | Ampliação e Adequação do Poder Legislativo de Novorizonte
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 4%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3.62% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 7.1% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 26.36% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 4%.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Novorizonte – MG, 16 de maio de 2024.
Local e data
Jose Magno Sarmento CREA 32.278/D |  |  | Celson Moreira dos Santos
Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador

## Planilha Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
Rua José de Almeida, 904, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000 Telefone: (38)3843-8195
|  |  | PLANINHA ORÇAMENTÁRIA | Referência |  |  |  | B.D.I. | DATA
|  |  |  | SINAPI C/DESONERAÇÃO - 03/2024 |  |  |  | 26.36% | 2024-05-16
SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 01/2024
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE NOVORIZONTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO |  | PREÇO (BDI)
[6 empty] | P. UNIT. | TOTAL | P. UNIT. | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8160.95 |  | 10312.17
1.1 | ED-16660 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 302.03 | 869.85 | 381.65 | 1099.15
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,00% DO VALOR TOTAL DA OBRA | GL | 1 | 7023.02 | 7023.02 | 8874.29 | 8874.29
1.3 | ED-17989 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 6.59 | 40.68 | 268.08 | 51.4 | 338.73
02 |  |  | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  | 1470.85 |  | 1859.21
2.1 | ED-48435 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 4.12 | 94.22 | 388.19 | 119.06 | 490.53
2.2 | ED-48497 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 2.25 | 16.75 | 37.69 | 21.17 | 47.63
2.3 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 172.55 | 3.97 | 685.02 | 5.02 | 866.2
2.4 | ED-48479 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 11.13 | 15.87 | 176.63 | 20.05 | 223.16
2.5 | ED-48480 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 12.37 | 14.82 | 183.32 | 18.73 | 231.69
03 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 207.05 |  | 261.59
3.1 | ED-51107 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 0.95 | 61.8 | 58.71 | 78.09 | 74.19
3.2 | ED-29801 | SEINFRA | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 0.49 | 201.41 | 98.69 | 254.5 | 124.71
3.3 | ED-51123 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 10.03 | 4.95 | 49.65 | 6.25 | 62.69
04 |  |  | INFRAESTRUTA |  |  |  | 2576.5 |  | 3255.38
4.1 | ED-49643 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 6.93 | 52.5 | 363.83 | 66.34 | 459.74
4.2 | ED-29551 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 86.1 | 11.62 | 1000.48 | 14.68 | 1263.95
4.3 | ED-29547 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 0.8 | 11.2 | 8.96 | 14.15 | 11.32
4.4 | ED-29548 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 12.9 | 11.2 | 144.48 | 14.15 | 182.54
4.5 | ED-49787 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 1.44 | 735.24 | 1058.75 | 929.05 | 1337.83
05 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 3681.77 |  | 4652.15
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS E PILARES
5.1.1 | ED-49643 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 11.01 | 52.5 | 578.03 | 66.34 | 730.4
5.1.2 | ED-29551 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 39.9 | 11.62 | 463.64 | 14.68 | 585.73
5.1.3 | ED-29548 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 11.4 | 11.2 | 127.68 | 14.15 | 161.31
5.1.4 | ED-49619 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 0.68 | 764.15 | 519.62 | 965.58 | 656.59
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
5.2.1 | ED-50248 | SEINFRA | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 10.21 | 135.17 | 1380.09 | 170.8 | 1743.87
5.2.2 | ED-19634 | SEINFRA | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 10.21 | 19.15 | 195.52 | 24.2 | 247.08
5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
5.3.1 | ED-9903 | SEINFRA | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0.16 | 2607.46 | 417.19 | 3294.79 | 527.17
06 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 187.42 |  | 236.84
6.1 | ED-50174 | SEINFRA | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 7.03 | 26.66 | 187.42 | 33.69 | 236.84
07 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 3096.96 |  | 3913.3
7.1 | ED-48232 | SEINFRA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 48.39 | 64 | 3096.96 | 80.87 | 3913.3
08 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 29740.81 |  | 37580.46
8.1 | ED-13852 | SEINFRA | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 183.85 | 97.22 | 17873.9 | 122.85 | 22585.97
8.2 | ED-4840 | SEINFRA | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS OU METÁLICAS, EXCLUSIVE TELHAS | m2 | 34.51 | 90.93 | 3137.99 | 114.9 | 3965.2
8.3 | ED-20603 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 120.91 | 22.47 | 2716.85 | 28.39 | 3432.63
8.4 | ED-50675 | SEINFRA | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 5.76 | 30.95 | 178.27 | 39.11 | 225.27
8.5 | ED-50667 | SEINFRA | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 71.69 | 58.16 | 4169.49 | 73.49 | 5268.5
8.6 | ED-50648 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 27.36 | 60.83 | 1664.31 | 76.86 | 2102.89
09 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 1242.66 |  | 1570.21
9.1 | ED-50973 | SEINFRA | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 1 | 585.06 | 585.06 | 739.28 | 739.28
9.2 | ED-21612 | SEINFRA | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | un | 1 | 90.86 | 90.86 | 114.81 | 114.81
9.3 |  | MERCADO | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 8MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 0.6 | 486.73 | 292.04 | 615.03 | 369.02
9.4 |  | MERCADO | JANELA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, ACABAMENTO NATURAL, INCLUDIVE PERFIS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 0.4 | 686.74 | 274.7 | 867.76 | 347.1
10 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 5449.37 |  | 6885.86
10.1 | ED-50729 | SEINFRA | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 84.15 | 11.99 | 1008.96 | 15.15 | 1274.87
10.2 | ED-50728 | SEINFRA | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 10.19 | 11.69 | 119.12 | 14.77 | 150.51
10.3 | ED-50732 | SEINFRA | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 21.45 | 30.57 | 655.73 | 38.63 | 828.61
10.4 | ED-50762 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 62.7 | 29.17 | 1828.96 | 36.86 | 2311.12
10.5 | ED-50763 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 10.19 | 30.99 | 315.79 | 39.16 | 399.04
10.6 | ED-9081 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 21.45 | 70.9 | 1520.81 | 89.59 | 1921.71
11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 5375.71 |  | 6792.78
11.1 | ED-49618 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 0.71 | 733.33 | 520.66 | 926.64 | 657.91
11.2 | ED-50568 | SEINFRA | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | 10.19 | 40.06 | 408.21 | 50.62 | 515.82
11.3 | ED-50754 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 22.55 | 129.97 | 2930.82 | 164.23 | 3703.39
11.4 |  | MERCADO | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 13.26 | 16.46 | 218.26 | 20.8 | 275.81 | 16.1452
11.5 | ED-51003 | SEINFRA | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.24 | 372.36 | 89.37 | 470.51 | 112.92
11.6 | ED-51148 | SEINFRA | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 2 | 404.14 | 808.28 | 510.67 | 1021.34
11.7 | ED-15226 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 3.93 | 101.81 | 400.11 | 128.65 | 505.59
12 |  |  | PINTURA E ACABAMENTO |  |  |  | 24648.23 |  | 31141.68
12.1 | ED-50505 | SEINFRA | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 1205.79 | 2.81 | 3388.27 | 3.55 | 4280.55
12.4 | ED-50506 | SEINFRA | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 45.18 | 3.18 | 143.67 | 4.02 | 181.62
12.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 10.19 | 4.78 | 48.71 | 6.04 | 61.55
12.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 | m2 | 55.37 | 13.32 | 737.53 | 16.83 | 931.88
12.7 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 62.7 | 3.96 | 248.29 | 5 | 313.5
12.8 | ED-50473 | SEINFRA | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 24.78 | 14.2 | 351.88 | 17.94 | 444.55
12.9 | ED-50451 | SEINFRA | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 1268.49 | 15.41 | 19547.43 | 19.47 | 24697.5
12.11 | ED-50497 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 5.04 | 36.2 | 182.45 | 45.74 | 230.53
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 772.36 |  | 975.97
13.1 |  |  | SANITÁRIO
13.1.1 | ED-50034 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 0.98 | 20.38 | 19.97 | 25.75 | 25.24
13.1.2 | ED-50027 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1.96 | 27.73 | 54.35 | 35.04 | 68.68
13.1.3 | ED-50009 | SEINFRA | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | un | 1 | 93.64 | 93.64 | 118.32 | 118.32
13.2 |  |  | HIDRÁULICO
13.2.1 | ED-50019 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 2.29 | 22.64 | 51.85 | 28.61 | 65.52
13.2.2 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.75 | 11.5 | 7.27 | 14.54
13.2.3 | ED-49989 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 1 | 84.67 | 84.67 | 106.99 | 106.99
13.2.4 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 456.38 | 456.38 | 576.68 | 576.68
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 1247.15 |  | 1575.9
14.1 | ED-50283 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 2 | 380.18 | 760.36 | 480.4 | 960.8
14.2 | ED-50293 | SEINFRA | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | U | 1 | 143.38 | 143.38 | 181.17 | 181.17
14.3 | ED-50331 | SEINFRA | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 82.09 | 82.09 | 103.73 | 103.73
14.4 | ED-50330 | SEINFRA | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 130.66 | 261.32 | 165.1 | 330.2
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 967.17 |  | 1221.53
15.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
15.1.1 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.97 | 8.02 | 160.16 | 10.13 | 202.3
15.1.2 | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.48 | 5.96 | 92.26 | 7.53 | 116.56
15.2 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
15.2.1 | ED-48951 | SEINFRA | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 37.64 | 2.77 | 104.26 | 3.5 | 131.74
15.2.2 | ED-48951 | SEINFRA | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 106.35 | 3.81 | 405.19 | 4.81 | 511.54
15.3 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
15.3.1 | 43862 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 14.38 | 28.76 | 18.17 | 36.34
15.3.2 | ED-15748 | SEINFRA | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 6 | 25.32 | 151.92 | 31.99 | 191.94
15.3.3 | ED-15733 | SEINFRA | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 1 | 24.62 | 24.62 | 31.11 | 31.11
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5985.8 |  | 7563.7
16.1 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 10.27 | 448.81 | 4609.28 | 567.12 | 5824.32
16.2 | ED-21657 | SEINFRA | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m2 | 1.08 | 345.47 | 373.11 | 436.54 | 471.46
16.3 | ED-21635 | SEINFRA | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 5.4 | 170.95 | 923.13 | 216.01 | 1166.45
16.4 | ED-50266 | SEINFRA | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 11.84 | 6.78 | 80.28 | 8.57 | 101.47
TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 119798.73
119798.73
__________________________________________________
José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA/MG: 32.278/D

## Memória de Cálculo
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
Rua José de Almeida, 904, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000 Telefone: (38)3843-8195
MEMÓRIA DE CÁLCULO
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE NOVORIZONTE
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT.
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 2,4x1,2 |  | TRUE
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,00% DO VALOR TOTAL DA OBRA | GL | 1 | 1 |  | TRUE
1.3 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 6.59 | 2,05+1,5+1,65+1,39 | locação DML e ampliação da sala | TRUE
02 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  |  | TRUE
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 4.12 | (3,3x(3,29)x0,15)+(3x1,9x0,15)+(2,12x2,72x0,15)+(1,9x2,7x0,15) | conforme projeto | TRUE
2.2 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 2.25 | 1,5x1,5 | janela da sala que ira ampliar | TRUE
2.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 172.55 | 172.55 | trocar de telhado de fibrocimento por metálica | TRUE
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 11.13 | 5,27+5,86 | piso cimentado do hall de entrada e sala que irá ampliar | TRUE
2.5 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 12.37 | 12.37 | sala que irá ampliar | TRUE
03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | TRUE
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 0.95 | (2x0,75x0,75x0,4)+(0,15x0,4x(1,5+1,14+2,57+1,8))+(2x0,04) | bloco, pilarete e viga baldrame | TRUE
3.2 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 0.49 | (2x(πx((0,25/2)^2))x5) | estaca | TRUE
3.3 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 10.03 | 5,43+2,57+2,03 |  | TRUE
04 | INFRAESTRUTA |  |  |  |  | TRUE
4.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 6.93 | (2x2x0,6x0,25)+(2x2x0,6x0,15)+(0,4x(1,65+1,39+1,5+1,14+2,72+2,05+2,57+1,9)) | conforme projeto estrutural | TRUE
4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 86.1 | 47,8+15,8+22,5 | conforme projeto estrutural | TRUE
4.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 0.8 | 0.8 | conforme projeto estrutural | TRUE
4.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 12.9 | 5,4+2,3+5,2 | conforme projeto estrutural | TRUE
4.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 1.44 | (2x(πx((0,25/2)^2))x5)+(2x0,75x0,75x0,4)+(0,15x0,4x(1,5+1,14+2,57+1,8))+(2x0,04) | conforme projeto estrutural | TRUE
05 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | TRUE
5.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS E PILARES |  |  |  |  | TRUE
5.1.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 11.01 | (0,4x(1,65+1,39+1,5+1,14+2,72+2,05+2,57+1,9))+(2x2x3,15x0,25)+(2x2x3,15x0,15) | conforme projeto estrutural | TRUE
5.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 39.9 | 17,4+22,5 | conforme projeto estrutural | TRUE
5.1.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 11.4 | 6,2+5,2 | conforme projeto estrutural | TRUE
5.1.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 0.68 | (0,15x0,4x(1,5+1,14+2,57+1,8))+(2x0,13) | conforme projeto estrutural | TRUE
5.2 | CONCRETO ARMADO - LAJES |  |  |  |  | TRUE
5.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 10.21 | 4,94+5,27 | conforme projeto estrutural | TRUE
5.2.2 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 10.21 | item 5.2.1 x 1 | conforme projeto estrutural | TRUE
5.3 | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | TRUE
5.3.1 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0.16 | (0,15x0,2x(1,24+1,24+1,35+1,35)) | porta e janela do DML e janela da ampliação da sala | TRUE
06 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | TRUE
6.1 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 7.03 | (0,4x(1,65+1,5+1,39+1,14+2,72+2,57+2,05+1,9))+(0,15*(1,5+1,14+2,57+1,9)) | viga baldrame | TRUE
07 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | TRUE
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 48.39 | (4,95x(1,65+1,24+2,57+2,05))+(3,3x(1,9+1,5)) | conforme projeto arquitetônico | TRUE
08 | COBERTURA |  |  |  |  | TRUE
8.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 183.85 | 172,55+5,98+5,32 | troca de telha de fibrocimento por metálica, ampliação da sala, ampliação do hall de entrada | TRUE
8.2 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS OU METÁLICAS, EXCLUSIVE TELHAS | m2 | 34.51 | 172,55x20% | engradamento existente
8.3 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 120.91 | (5,98+5,32)x10,7 | ampliação da sala e ampliação do hall de entrada | TRUE
8.4 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 5.76 | 2,72+1,65+1,39 | ampliação da sala e ampliação do hall de entrada | TRUE
8.5 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 71.69 | 17,7+18,32+13,21+6,27+1,39+1,5+3,05+10,25 | em toda platibanda | TRUE
8.6 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 27.36 | 17,35+1,69+6,12+2,2 | troca de calha antiga, ampliação da sala, ampliação do hall de entrada | TRUE
09 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | TRUE
9.1 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 1 | 1 | DML | TRUE
9.2 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | un | 1 | 1 | DML | TRUE
9.3 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 8MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 0.6 | (1x0,6) | ampliação da sala | TRUE
9.4 | JANELA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, ACABAMENTO NATURAL, INCLUDIVE PERFIS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 0.4 | (0,8x0,5) | DML | TRUE
10 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | TRUE
10.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 84.15 | (3,3x(1,65+1,24+1,35+1,35+1,9+1,9+1,5+2,05+1,07))+(4,95x(1,65+1,39+2,57+2,05)) | paredes DML e ampliação da sala | TRUE
10.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 10.19 | 2,57+2,19+5,43 | teto DML e ampliação da sala | TRUE
10.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 21.45 | (3,3x(1,35+1,35+1,9+1,9)) | parede DML | TRUE
10.4 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 62.7 | item 10.1 + item 10.3 | paredes DML e ampliação da sala | TRUE
10.5 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 10.19 | item 10.2 | teto DML e ampliação da sala | TRUE
10.6 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 21.45 | (3,3x(1,35+1,35+1,9+1,9)) | parede DML | TRUE
11 | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | TRUE
11.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 0.71 | item 11.2 x 0,07 | ampliação da sala, DML e ampliação do hall de entrada | TRUE
11.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | 10.19 | 142,23+5,43+2,57+2,19 | ampliação da sala, DML e ampliação do hall de entrada | TRUE
11.3 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 22.55 | 17,79+2,57+2,19 | todo o piso da sala que irá ampliar, DML e ampliação do hall de entrada | TRUE
11.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 13.26 | 1,5+2,05+1,07+2,05+1,65+3,29+1,65 | ampliação do hall de entrada e ampliação de sala | TRUE
11.5 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.24 | 0,15x(0,8+0,8) | DML e porta de acesso ao hall de entrada | TRUE
11.6 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 2 | 2 | passeio | TRUE
11.7 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 3.93 | (0,2x(1,5+1,5+1,5+7,27+1,5+1,5+1,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,8+1)) | passeio | TRUE
12 | PINTURA E ACABAMENTO |  |  |  |  | TRUE
12.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 1205.79 | (3,3x(3,28+3,28+3,73+3,73+3,89+3,89+3,73+3,73+3,92+6,83+18,32+6,83+12,04+7,67+1,53+2,9+4,88+2,9+1,05+7,69+3,88+3,76+3,76+3,29+3,29+3,76+3,76+2,9+2,9+0,84+0,84+5,2+5,2+3,88+3,88+3,88+2,57+3,88))+(4,95x(17,7+18,46+10,55+3,05+3,7+11,16))+(3x(9,58+2,11+2,42+23,31+22,55+18,16+10,82+2,05+2,3+23,09))-(2x2,99x2,1)+(2x2)-(2x1,5x2,1)+(2x2)-(2x2,1)+(2x2)-(17x1,5x1,5)+(17x2) | todas as paredes existentes, internas, externas, muro interno e externo | TRUE
12.4 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 45.18 | 12,23+14,51+12,37+1,82+1,81+2,44 | salas, circulação I.S., I.S.s | TRUE
12.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 10.19 | 2,57+5,43+2,19 | ampliação sala, DML e ampliação hall de entrada | TRUE
12.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 | m2 | 55.37 | item 12.4 + item 12.5 | salas, circulação I.S., I.S.s, DML e ampliação hall de entrada | TRUE
12.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 62.7 | (3,3x(1,65+1,24+1,5+2,05+1,07))+(4,95x(1,65+1,39+2,57+2,05)) | ampliação sala, DML e ampliação hall de entrada | TRUE
12.8 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 24.78 | (3,3x(1,65+1,24+1,5+2,05+1,07)) | ampliação sala e ampliação hall de entrada | TRUE
12.9 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 1268.49 | item 12.1 + item 12.7 | todas as paredes, internas, externas, muro interno e externo | TRUE
12.11 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 5.04 | (3x0,8x2,1) | porta DML | TRUE
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | TRUE
13.1 | SANITÁRIO |  |  |  |  | TRUE
13.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 0.98 | 0.98 | conforme projeto hidrossanitário | TRUE
13.1.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1.96 | 1.96 | conforme projeto hidrossanitário | TRUE
13.1.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | un | 1 | 1 | conforme projeto hidrossanitário | TRUE
13.2 | HIDRÁULICO |  |  |  |  | TRUE
13.2.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 2.29 | 2.29 | conforme projeto hidrossanitário | TRUE
13.2.2 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | conforme projeto hidrossanitário | TRUE
13.2.3 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 1 | 1 | conforme projeto hidrossanitário | TRUE
13.2.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1 | conforme projeto hidrossanitário | TRUE
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | TRUE
14.1 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 2 | 2 | trocar lavatórios antigos dos I.S. | TRUE
14.2 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | U | 1 | 1 | DML | TRUE
14.3 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1 | DML | TRUE
14.4 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 2 | trocar lavatórios antigos dos I.S. | TRUE
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | TRUE
15.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | TRUE
15.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.97 | 19.97 | conforme projeto elétrico | TRUE
15.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.48 | 15.48 | conforme projeto elétrico | TRUE
15.2 | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | TRUE
15.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 37.64 | 18,82+12,56+6,26 | conforme projeto elétrico | TRUE
15.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 106.35 | 35,45+35,45+35,45 | conforme projeto elétrico | TRUE
15.3 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | TRUE
15.3.1 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 2 | conforme projeto elétrico | TRUE
15.3.2 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 6 | 6 | conforme projeto elétrico | TRUE
15.3.3 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 1 | 1 | conforme projeto elétrico | TRUE
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | TRUE
16.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 10.27 | 10.27 | passeio | TRUE
16.2 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m2 | 1.08 | 2,7x0,4 | bancada recepção | TRUE
16.3 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 5.4 | 2,7+2,7 | bancada recepção | TRUE
16.4 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 11.84 | 11.84 |  | TRUE
__________________________________________________
José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA/MG: 32.278/D

## Cronograma Físico-Financeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
Rua José de Almeida, 904, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000 Telefone: (38)3843-8195
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  | VALOR | 119798.73 | DATA | 2024-05-16
AMPLIAÇÃO PODER LEGISLATIVO DE NOVORIZONTE
ITEM | ETAPAS |  | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 10312.17 | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 10312.17 | 0 | 0 | 0 | 10312.17
02 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  | 1859.21 | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 1859.21 | 0 | 0 | 0 | 1859.21
03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 261.59 | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 261.59 | 0 | 0 | 0 | 261.59
04 | INFRAESTRUTA |  | 3255.38 | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 3255.38 | 0 | 0 | 0 | 3255.38
05 | SUPERESTRUTURA |  | 4652.15 | Físico % | 40% | 60% |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 1860.86 | 2791.29 | 0 | 0 | 4652.15
06 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 236.84 | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 236.84 | 0 | 0 | 0 | 236.84
07 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 3913.3 | Físico % |  | 30% | 70% |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 1173.99 | 2739.31 | 0 | 3913.3
08 | COBERTURA |  | 37580.46 | Físico % |  | 70% | 30% |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 26306.32 | 11274.14 | 0 | 37580.46
09 | ESQUADRIAS |  | 1570.21 | Físico % |  | 20% | 80% |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 314.04 | 1256.17 | 0 | 1570.21
10 | REVESTIMENTO |  | 6885.86 | Físico % |  | 20% | 80% |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 1377.17 | 5508.69 | 0 | 6885.86
11 | SISTEMAS DE PISOS |  | 6792.78 | Físico % | 15% | 31% | 24% | 30% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 1018.92 | 2105.76 | 1630.27 | 2037.83 | 6792.78
12 | PINTURA E ACABAMENTO |  | 31141.68 | Físico % |  |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 12456.67 | 18685.01 | 31141.68
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 975.97 | Físico % | 60% | 40% |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 585.58 | 390.39 | 0 | 0 | 975.97
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 1575.9 | Físico % |  |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 630.36 | 945.54 | 1575.9
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1221.53 | Físico % | 50% | 36% | 14% |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 610.77 | 439.75 | 171.01 | 0 | 1221.53
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 7563.7 | Físico % |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 7563.7 | 7563.7
| TOTAL |  | 119798.73 | Físico % | 16.7% | 29.13% | 29.77% | 24.4% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 20001.32 | 34898.71 | 35666.62 | 29232.08 | 119798.73
_______________________________
José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA-MG 32.278/D